## Sheet2
PMBOK 第六版 5 大过程组、10 大知识领域、49 个过程对应关系
10 大知识领域 |  |  |  |  | 49 个过程 |  | 5 大过程组
层次 | 序号 | 说明 | 10大领域 | 总计过程组 | 对应书章节 | 49个过程 | 启动（2个） | 规划（24个） | 执行（10个） | 监控（12） | 收尾（1个）
一致性 完整性 | 1 | 识别、定义组合、统和协调 | 整合管理 | 7 | 4.1～4.7 | 1. 制定项目章程 | 制定项目章程
[6 empty] | 2. 制定项目管理计划 |  | 制定项目管理计划
[6 empty] | 3. 指导与管理项目工作 |  |  | 指导与管理项目工作
[6 empty] | 4. 管理项目知识 |  |  | 管理项目知识
[6 empty] | 5. 监控项目工作 |  |  |  | 监控项目工作
[6 empty] | 6. 实施整体变更控制 |  |  |  | 实施整体变更控制
[6 empty] | 7. 结束项目或计划 |  |  |  |  | 结束项目或阶段
基准计划 | 2 | 做且只做所需的全部工作 | 范围管理 | 6 | 5.1～5.6 | 8. 规划范围管理 |  | 规划范围管理
[6 empty] | 9. 收集需求 |  | 收集需求
[6 empty] | 10.定义需求 |  | 定义需求
[6 empty] | 11.创建工作分解结构 |  | 创建工作分解结构
[6 empty] | 12.确认范围 |  |  |  | 确认范围
[6 empty] | 13.控制范围 |  |  |  | 控制范围
| 3 | 保证按时完成 | 进度管理 | 6 | 6.1～6.6 | 14.规划进度管理 |  | 规划进度管理
[6 empty] | 15.定义活动 |  | 定义活动
[6 empty] | 16.排序活动顺序 |  | 排序活动顺序
[6 empty] | 17.估算活动持续时间 |  | 估算活动持续时间
[6 empty] | 18.制定进度计划 |  | 制定进度计划
[6 empty] | 19.控制进度 |  |  |  | 控制进度
| 4 | 保证在批准的预算内完成 | 成本管理 | 4 | 7.1～7.4 | 20.规划成本管理 |  | 规划成本管理
[6 empty] | 21.估算成本 |  | 估算成本
[6 empty] | 22.制定预算 |  | 制定预算
[6 empty] | 23.控制成本 |  |  |  | 控制成本
| 5 | 保证质量政策在各阶段满足各方期望 | 质量管理 | 3 | 8.1～8.3 | 24.规划质量管理 |  | 规划质量管理
[6 empty] | 25.管理质量 |  |  | 管理质量
[6 empty] | 26.控制质量 |  |  |  | 控制质量
资源协调 优化配置 | 6 | 识别、获取和管理所需资源 | 资源管理 | 6 | 9.1～9.6 | 27.规划资源管理 |  | 规划资源管理
[6 empty] | 28.估算活动资源 |  | 估算活动资源
[6 empty] | 29.获取资源 |  |  | 获取资源
[6 empty] | 30.建设团队 |  |  | 建设团队
[6 empty] | 31.管理团队 |  |  | 管理团队
[6 empty] | 32.控制资源 |  |  |  | 控制资源
| 7 | 确保信息的流转 | 沟通管理 | 3 | 10.1～10.3 | 33.规划沟通管理 |  | 规划沟通管理
[6 empty] | 34.管理沟通 |  |  | 管理沟通
[6 empty] | 35.监督沟通 |  |  |  | 监督沟通
防患未然 应变 | 8 | 项目风险控制、保证项目可控 | 风险管理 | 7 | 11.1～11.7 | 36.规划风险管理 |  | 规划风险管理
[6 empty] | 37.识别风险 |  | 识别风险
[6 empty] | 38.实施定性风险分析 |  | 实施定性风险分析
[6 empty] | 39.实施定量风险分析 |  | 实施定量风险分析
[6 empty] | 40.规划风险应对 |  | 规划风险应对
[6 empty] | 41.实施风险应对 |  |  | 实施风险应对
[6 empty] | 42.监督风险 |  |  |  | 监督风险
资源协调 优化配置 | 9 | 从外部采购获取产品服务或成果 | 采购管理 | 3 | 12.1～12.3 | 43.规划采购管理 |  | 规划采购计划
[6 empty] | 44.实施采购 |  |  | 实施采购
[6 empty] | 45.控制采购 |  |  |  | 控制采购
一致性 完整性 | 10 | 识别、制定策略影响相关方帮助项目完成 | 相关方管理 | 4 | 13.1～13.4 | 46.识别相关方 | 识别相关方
[6 empty] | 47.规划相关方参与 |  | 规划相关方参与
[6 empty] | 48.管理相关方参与 |  |  | 管理相关方参与
[6 empty] | 49.监督相关方参与 |  |  |  | 监督相关方参与